## Kostnadskalkyl
Prestationsbaserad kostnadsberäkning över förbättringsprojekt för enskild väg
Den enskilda vägens namn |  | Projektet |  |  |  | Pålavstånd |  | Vägens (körbanans) bredd
Kommun |  | Vägens nummer |  | Utfärdad av |  |  |  | Datum
Arbeten som ska utföras - beskrivning | Position på väg Pålavstånd | Prestations-mängd | Prestationsenhet (h, st., m, lm, m2 m3rtr, m3itd, t) | Enhetspris € moms 0 % | Enhetspris € moms 24 % | Pris totalt € inkl. moms | Arbeten som utförs mot vägavgifter *) | Anmärkningar
Avlägsnande av växtlighet
0
0
0
Avlägsnande av byggnader och konstruktioner | [5 empty] | 0
0
0
0
Avlägsnande av ytjord och konstruktionslager | [5 empty] | 0
0
0
0
Diken | [5 empty] | 0
0
0
0
Trummor | [5 empty] | 0
0
0
0
Jordskärningar | [5 empty] | 0
0
0
0
Bergskärningar | [5 empty] | 0
0
0
0
Slänter | [5 empty] | 0
0
0
Filterdukar | [5 empty] | 0
0
0
Arbeten som ska utföras - beskrivning | Position på väg Pålavstånd | Prestations-mängd | Prestationsenhet (h, st., m, lm, m2 m3rtr, m3itd, t) | Enhetspris € moms 0 % | Enhetspris € moms 24 % | Pris totalt € inkl. moms | Arbeten som utförs mot vägavgifter *) | Anmärkningar
Filterlager | [5 empty] | 0
0
0
Fördelande lager | [5 empty] | 0
0
0
Bärlager | [5 empty] | 0
0
0
Slitlager | [5 empty] | 0
0
0
Räcken | [5 empty] | 0
0
0
Trafikmärken och kantpålar | [5 empty] | 0
0
0
Övriga konstruktioner och anordningar | [5 empty] | 0
0
0
Undersökningar och mätningar | [5 empty] | 0
0
0
Planering | [5 empty] | 0
0
0
Övervakning | [5 empty] | 0
0
0
Övriga kostnader, vilka | [5 empty] | 0
0
0
Broar, separat plan och kostnadsberäkning | [5 empty] | 0
0
Kostnader för projektet, inkl. moms |  |  |  |  | 0
Note on A6: Työn ja/tai materiaalin tarkempi kuvaus, esimerkiksi … sivuojien kunnostus hankkeen alueella tai … rummut, 2 kpl, muovi, T8, ø 500 mm, 10 m tai … suodatinkankaan tyyppi tai … murskeen tyyppi ja raekoko tai … liikennemerkin selitys tai … suunnitteluun sisältyneen työt ... jne, jne
Note on D6: HUOM! Kun suoriteyksikkö on kuutiometriä, merkitse, onko kyseessä materiaalin tilavuus valmiissa rakenteessa (m3rtr) vai kuorma-auton lavalla (m3itd).
Note on E6: Käytä jompaakumpaa tai vaikka molempia yksikköhintasarakkeita, kunhan yhteishinta sisältää työhön tai hankintaan sisältyvän alv:n.
Note on F6: Käytä jompaakumpaa tai vaikka molempia yksikköhintasarakkeita, kunhan yhteishinta sisältää työhön tai hankintaan sisältyvän alv:n.
Note on G6: Tässä sarakkeessa ilmoitetut hinnat sisältävät alv:n, jos työhön tai hankintaan sisältyy alv.
Note on H6: 1.9.2015 lähtien ei enää avustettava kustannus.
Note on I6: Työtä ja/tai materiaalia koskevia lisäselvityksiä.
Note on A41: Työn ja/tai materiaalin tarkempi kuvaus, esimerkiksi … sivuojien kunnostus hankkeen alueella tai … rummut, 2 kpl, muovi, T8, ø 500 mm, 10 m tai … suodatinkankaan tyyppi tai … murskeen tyyppi ja raekoko tai … liikennemerkin selitys tai … suunnitteluun sisältyneen työt ... jne, jne
Note on D41: HUOM! Kun suoriteyksikkö on kuutiometriä, merkitse, onko kyseessä materiaalin tilavuus valmiissa rakenteessa (m3rtr) vai kuorma-auton lavalla (m3itd).
Note on E41: Käytä jompaakumpaa tai vaikka molempia yksikköhintasarakkeita, kunhan yhteishinta sisältää työhön tai hankintaan sisältyvän alv:n.
Note on F41: Käytä jompaakumpaa tai vaikka molempia yksikköhintasarakkeita, kunhan yhteishinta sisältää työhön tai hankintaan sisältyvän alv:n.
Note on G41: Tässä sarakkeessa ilmoitetut hinnat sisältävät alv:n, jos työhön tai hankintaan sisältyy alv.
Note on H41: 1.9.2015 lähtien ei enää avustettava kustannus.
Note on I41: Työtä ja/tai materiaalia koskevia lisäselvityksiä.

## Exempel
Prestationsbaserad kostnadsberäkning över förbättringsprojekt för enskild väg
Den enskilda vägens namn |  | Projektet |  |  |  | Pålavstånd |  | Vägens (körbanans) bredd
Savikulma enskilda väg |  | Förbättring av bärkraft och ersättning av trummor |  |  |  | 0-3300 |  | 5,0 m
Kommun |  | Vägens nummer |  | Utfärdad av |  |  |  | Datum
Mallila |  | T66 |  | Mimmi Murske, byggmästare |  |  |  | 2016-02-22
Arbeten som ska utföras - beskrivning | Position på väg Pålavstånd | Prestations-mängd | Prestationsenhet (h, st., m, lm, m2 m3rtr, m3itd, t) | Enhetspris € moms 0 % | Enhetspris € moms 24 % | Pris totalt € inkl. moms | Arbeten som utförs mot vägavgifter *) | Anmärkningar
Avlägsnande av växtlighet
- röjning av vägkanten | 0-800, 1600-2100, | 2 | h | 30 |  | 60 | x | traktor + sly-
| 2800-3300 | 5 | h | 10 |  | 50 | x | klippare, hjälpkarl
0
Avlägsnande av byggnader och konstruktioner
0
0
0
Avlägsnande av ytjord och konstruktionslager
0
0
0
Diken
- renovering av sidodiken | 200-800, 1500- | 2400 | lm |  | 2 | 4800 |  | på båda sidorna
| 2100 |  |  |  |  | 0 |  | transporteras jordmaterialet bort, kör-
[6 empty] | 0 |  | sträcka 1,5 km
Vägtrummor
- plast, T8, 2 st., Ø500mm, längd 8m | 1250 2750 | 16 | m | 125 |  | 2000 |  | monterade
- plast, T8, 2 st., Ø500mm, längd 10m | 110 3100 | 20 | m | 125 |  | 2500 |  | monterade
- stål, C3, 1 st., Ø800mm, längd 12,5m | 1550 | 12.5 | m | 144 |  | 1800 |  | monterade
Jordskärningar
0
0
0
Bergskärningar
- sprängning av bergspets | 400 | 10 | m3rtr |  | 100 | 1000 |  | utbredning i terrängen
0
0
Slänter
0
Filterdukar
- N3, bredd 5,0 m | 0-800, 1600-2100, | 9000 | m2 |  | 1 | 9000 |  | utbredd
| 2800-3300 |  |  |  |  | 0
0
Arbeten som ska utföras - beskrivning | Position på väg Pålavstånd | Prestations-mängd | Prestationsenhet (h, st., m, lm, m2 m3rtr, m3itd, t) | Enhetspris € moms 0 % | Enhetspris € moms 24 % | Pris totalt € inkl. moms | Arbeten som utförs mot vägavgifter *) | Anmärkningar
Filterlager
0
0
Fördelande lager
- 0-55 mm krossat grus | 0 -800, 1600 -2100 | 2700 | m3itd |  | 11 | 29700 |  | transporterad och komprimerad
- i genomsnitt 200 mm | 2800-3300 |  |  |  |  | 0
Bärlager
- 0-35 mm krossat grus | 0 -800, 1600 -2100 | 1350 | m3itd |  | 11.5 | 15525 |  | transporterad och komprimerad
- i genomsnitt 100 mm | 2800-3300 |  |  |  |  | 0
Slitlager
- 0-16 mm krossat grus | 0-3300 | 1250 | m3itd |  | 12.5 | 15625 |  | transporterad och komprimerad
- i genomsnitt 50 mm | [5 empty] | 0
Räcken
0
Trafikmärken och kantpålar
- kantpålar för huvuddikestrumma, 6 st. | 1550 | 6 | st. |  | 20 | 120
- montering |  | 2 | h | 10 |  | 20 | x
Övriga konstruktioner och anordningar
0
Undersökningar och mätningar
- mätning av bärförmåga | 0 -800, 1600 -2100 | 40 | st. |  | 15 | 600
| 2800-3300 |  |  |  |  | 0
Planering
- avtal om totalarvode, planering |  | 1 | st. | 5000 |  | 5000
och övervakning totalt | [5 empty] | 0
Övervakning
0
Övriga kostnader, vilka
0
0
Broar, separat plan och kostnadsberäkning
0
0
Kostnader för projektet, inkl. moms |  |  |  |  | 87800
Note on A6: Työn ja/tai materiaalin tarkempi kuvaus, esimerkiksi … sivuojien kunnostus hankkeen alueella tai … rummut, 2 kpl, muovi, T8, ø 500 mm, 10 m tai … suodatinkankaan tyyppi tai … murskeen tyyppi ja raekoko tai … liikennemerkin selitys tai … suunnitteluun sisältyneen työt ... jne, jne
Note on D6: HUOM! Kun suoriteyksikkö on kuutiometriä, merkitse, onko kyseessä materiaalin tilavuus valmiissa rakenteessa (m3rtr) vai kuorma-auton lavalla (m3itd).
Note on E6: Käytä jompaakumpaa tai vaikka molempia yksikköhintasarakkeita, kunhan yhteishinta sisältää työhön tai hankintaan sisältyvän alv:n.
Note on F6: Käytä jompaakumpaa tai vaikka molempia yksikköhintasarakkeita, kunhan yhteishinta sisältää työhön tai hankintaan sisältyvän alv:n.
Note on G6: Tässä sarakkeessa ilmoitetut hinnat sisältävät alv:n, jos työhön tai hankintaan sisältyy alv.
Note on H6: 1.9.2015 lähtien ei enää avustettava kustannus.
Note on I6: Työtä ja/tai materiaalia koskevia lisäselvityksiä.
Note on A41: Työn ja/tai materiaalin tarkempi kuvaus, esimerkiksi … sivuojien kunnostus hankkeen alueella tai … rummut, 2 kpl, muovi, T8, ø 500 mm, 10 m tai … suodatinkankaan tyyppi tai … murskeen tyyppi ja raekoko tai … liikennemerkin selitys tai … suunnitteluun sisältyneen työt ... jne, jne
Note on D41: HUOM! Kun suoriteyksikkö on kuutiometriä, merkitse, onko kyseessä materiaalin tilavuus valmiissa rakenteessa (m3rtr) vai kuorma-auton lavalla (m3itd).
Note on E41: Käytä jompaakumpaa tai vaikka molempia yksikköhintasarakkeita, kunhan yhteishinta sisältää työhön tai hankintaan sisältyvän alv:n.
Note on F41: Käytä jompaakumpaa tai vaikka molempia yksikköhintasarakkeita, kunhan yhteishinta sisältää työhön tai hankintaan sisältyvän alv:n.
Note on G41: Tässä sarakkeessa ilmoitetut hinnat sisältävät alv:n, jos työhön tai hankintaan sisältyy alv.
Note on H41: 1.9.2015 lähtien ei enää avustettava kustannus.
Note on I41: Työtä ja/tai materiaalia koskevia lisäselvityksiä.